Додаток до листа № 03-30/335

**Звіт про стан виконання плану заходів   
з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу |
| *Напрям 3.Цифрова безбар’єрність* | | | | | |
| *Стратегічна ціль : швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх* | | | | | |
| *Завдання* | | | | | |
| *Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього* | *Комунальне некомерційне підприємство «Старобільська багатопрофільна лікарня» Старобільської міської ради Луганської області* | *2024 р* | *2024 р* | *виконано* | *Доступ до швидкісного Інтернету та засоби доступу до нього* |
| *Стратегічна ціль: усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навички* | | | | | |
| *Підвищення цифрової компетентності медичних працівників та пацієнтів* | *Комунальне некомерційне підприємство «Старобільська багатопрофільна лікарня» Старобільської міської ради Луганської області* | *Квітень 2024 р* | *Квітень 2024 р* | *виконано* | *5 лікарів та 2 сестри медичні пройшли навчання на платформі Дія. Освіта з отриманням Сертифікату « Цифрові технології для людей з інвалідністю» та Сертифікату «Вебдоступність».* |
| *Стратегічна ціль: усім громадянам доступні цифрові послуги* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Впровадження якісних і доступних електронних сервісів у системі охорони здоров’я* | *Комунальне некомерційне підприємство «Старобільська багатопрофільна лікарня» Старобільської міської ради Луганської області* | *Травень 2024 р* | *Травень 2024 р* | *виконано* | *1.Впроваджено використання електронного особистого кабінету пацієнта в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ)*  *2.Впроваджено електронні рецепти на всі рецептурні препарати*  *3. Впроваджено надання консультацій пацієнтам он лайн засобами телемедицини* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Інтеграція державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення , просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя до державної політики безбар’єрності ( принцип «здоров’я, а не лікування»)* | *Комунальне некомерційне підприємство «Старобільська багатопрофільна лікарня» Старобільської міської ради Луганської області* | *Травень 2024 р* | *Травень 2024 р* | *виконано* | *1.Проведено гендерно чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення , раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя (виступи лікарів на місцевому телебаченні в м. Дніпро)* |
| *Забезпечення розвитку доступних послуг з охорони психічного здоров’я, зокрема для осіб, які мають комплексні розлади психіки, або в яких існує ризик розвитку розладів психіки, та подолання стигматизації звернень за психологічною та психіатричною допомогою.* | *Комунальне некомерційне підприємство «Старобільська багатопрофільна лікарня» Старобільської міської ради Луганської області* | *Червень 2024 р* | *Червень 2024 р* | *виконано* | *1.Забезпечено навчання лікарів та сестер медичних за програмою дій з подолання прогалин у сфері психічного здоров’я (mhGAP) збільшення доступності послуг з охорони психічного здоров’я.*  *2.Відповідно до Програми медичних гарантій за пакетом «Мобільна паліативна допомога» створена та функціонує мобільна мультидисциплінарна команда з надання паліативної, в тому числі психіатричної допомоги, яка надає послуги пацієнтам за їх перебуванням постійним місцем перебування.* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність* | | | | | |
| *Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі* | | | | | |
| *76. Створення умов для вдосконалення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування* | | | | | |
| *4) забезпечення розвитку сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання* | *Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області,*  *Відділ «Служба у справах дітей».* | *2024 рік* | *після деокупації території Старобільської міської територіальної громади Луганської області* | Не розпочато | *Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 на всій території України запроваджено військовий стан. На підставі Указу Президента від 23.09.2022 року №655/2022 “Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Луганській області”, утворено Старобільську міську військову адміністрацію Старобільського району Луганської області. На теперішній час територія Старобільської міської територіальної громади є тимчасово-окупованою отже виконання пунктів плану розпочнеться на території Старобільської міської територіальної громади після деокупації.*  *Всі охочі батьки які бажають взяти дитину на сімейні форми виховання, звертаються в служби у справах дітей на підконтрольній території України за місцем своєї тимчасової реєстрації як ВПО.* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям 5. Освітня безбар’єрність* | | | | | |
| *Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя* | | | | | |
| *Завдання 102. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти* | | | | | |
| *Забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади* | *Відділ освіти Старобільської міської ради Луганської області* | *2024* | *Протягом року (за потреби)* | *Станом на 31.03.2024 виконання відтерміновано за відсутності потреби (відсутність в контингенті закладів освіти учнів з ООП)* |  |
| *Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті* | | | | | |
| *Завдання 113. Забезпечення розвитку мережі та підтримка інклюзивно-ресурсних центрів* | | | | | |
| *2) здійснення заходів щодо відновлення мережі інклюзивно-ресурсних центрів* | *Відділ освіти Старобільської міської ради Луганської області* | *2024* |  | *Виконано* | *У Старобільській територіальній громаді Луганської області створено Комунальну установу «Старобільський інклюзивно-ресурсний центр» Старобільської міської ради Луганської області, діяльність якого спрямована на визначення освітнього маршруту й реалізацію права дітей навчатися за місцем проживання в інклюзивних (спеціальних) класах або (групах).*  *Станом на 25.06.2024 діяльність КУ «Старобільський інклюзивно-ресурсний центр» Старобільської міської ради Луганської області призупинено. Планується поновити діяльність після деокупації Старобільської МТГ.* |
| 3*) продовження навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів сучасним практикам впровадження інклюзивної освіти* | *Відділ освіти Старобільської міської ради Луганської області* | *2024* | *Протягом року* | *Робота в даному напрямку виконується постійно.* | *Фахівці КУ «Старобільський інклюзивно-ресурсний центр» Старобільської міської ради залучаються до КПК при Луганському ОІППО.* |
| *4) забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів методичними матеріалами та обладнанням* | *Відділ освіти Старобільської міської ради Луганської області* | *2024* | *-* | *Відтерміновано до деокупації території Старобільської МТГ* |  |
| *5) забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів достатньою кількістю кваліфікованих фахівців* | *Відділ освіти Старобільської міської ради Луганської області* | *2024* | *Протягом року* | *Робота в даному напрямку проводиться постійно* | *Проведено аналіз щодо необхідної кількості фахівців для роботи на посадах консультантів ІРЦ* |
| *6) забезпечення співпраці фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти* | *Відділ освіти Старобільської міської ради Луганської області* | *2024* | *Протягом року (за потреби)* | *Налагоджена співпраця фахівців КУ «Старобільський інклюзивно-ресурсний центр» Старобільської міської ради і педагогічних працівників ЗЗСО.* | *Станом на 25.06.2024 року в ЗЗСО відсутні учні з ООП, але на випадок наявності таких учнів, розроблений алгоритм спільних дій, спрямований на адаптацію учнів з ООП в шкільному просторі, визначення освітнього маршруту.* |
| *115. Забезпечення закладів освіти всіх рівнів допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля* | | | | | |
| *1) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання* | *Відділ освіти Старобільської міської ради Луганської області* | *2024* | *Протягом року (за потреби)* | *Виконання відтерміновано за відсутності потреби (відсутність в контингенті учнів з ООП)* |  |
| Впровадження якісних і доступних електронних сервісів у системі охорони здоров’я | КНП «Старобільський ЦПМСД» | 2024 | 10.01.2024 | *Виконано* | https://drive.google.com/file/d/1Ma4wEXdUF7qUeo2pXBl1rcxbBV1BCQfQ/view?usp=sharing |